## Sheet1
| ACV-EUREKA | ACV-UA | ACV-VA | ACV-NA
Dec.3wk | 1.eureka Server 搭建与环境配置 | 1.idm与smallev-oauth合并.
2

## Sheet2
模块 | 功能 | 开发描述 | 开始日期 | 结束日期 | 责任人 | 备注
UA | 登录接口 | 创建登录,使用手机号… | 2018-12-01 | 2018-12-05 | 郭子健

## Sheet3
|  |  |  | 2018 |  |  | 2019
Service | Phase | Task | own | DEC .2wk | DEC .3wk | DEC.4wk | JAN.1wk | JAN.2wk | JAN.3wk | JAN.4wk | FEB.1wk | FEB.2wk | FEB.3wk | FEB.4wk | MAR.1wk | MAR.2wk | MAR.3wk | MAR.4wk | APR.1wk | APR.2wk | APR.3wk | APR.4wk
ACV-EUREKA | ACV-EUREKA项目搭建 | 1.为ACV微服务组件搭建注册中心 | liangbo
| ACV-EUREKA项目部署测试 | 1.部署并测试注册中心 | liangbo
ACV-UA | ACV-UA项目整合 | 1.整合idm与Oauth代码,并验证智账户体系登录能音箱与 app可使用同一套 | liangbo
|  | 2.验证码服务端失效时间以及同一手机号单位时间内生成次数校验 | liangbo
|  | 3.jwt单点登录解决方案调研及开发 | liangbo
| ACV-UA服务注册 | 1.修改ACV-UA控制器(Controller)为ObjectFeign供网关 ACV-CA(对外暴露网关)调用 | liangbo
|  | 2.将ACV-UA服务注册到ACV-EUREKA注册中心 | liangbo
| ACV-UA部署测试 | 1.发布版本并测试 | liangbo
ACV-VA | ACV-VA服务注册 | 1.修改ACV-VA控制器(Controller)为ObjectFeign供网关 ACV-CA(对外暴露网关)调用 | guozj
|  | 2.将ACV-VA服务注册到ACV-EUREKA注册中心 | guozj
| ACV-VA部署测试 | 1.发布版本并测试 | guozj
| 接口开发 | 1.车辆控制接口开发及调试 | guozj
|  | 2.车辆控制接口与ios调试 | guozj
|  | 3.车辆状态接口开发调试 | guozj
|  | 4.车辆状态接口与ios调试 | guozj
|  | 5.APP调试 | guozj
ACV-NA | ACV-NA服务注册 | 1.修改ACV-NA控制器(Controller)为ObjectFeign供网关 ACV-CA(对外暴露网关)调用 | liyang
|  | 2.将ACV-NA服务注册到ACV-EUREKA注册中心 | liyang
| ACV-NA推送消息 | 集成信鸽SDK，完成推送 | liyang
| ACV-VA部署测试 | 1.发布版本并测试
EMSP-SVC | EVPOC | 1.power share支持 | liangbo
CarModelIOT | EVPOC | 1.Breathe light 支持 | liangbo